## プロセステーラー手引き
プロセス裁剪について
裁剪時点：プロジェクト準備段階で、プロジェクト開発計画書レビューまで。
裁剪担当：PM
裁剪注意点：
①PMは各シートを参照し、下表の裁剪結果に裁剪又は保留を決めます。
②未選択の場合、裁剪を認定します。
番号 | プロセス | 阶段 | 対象 | 活动 | 裁剪結果
8 | プロジェクト準備フロー | 開発計画作成 | 技術部 | ノウハウ教育 | 剪裁
9 | プロジェクト準備フロー | 開発計画作成 | 技術部 | 教育試験・評価 | 剪裁
10 | プロジェクト準備フロー | 開発計画作成 | 開発チーム | 体制調整 | 剪裁
11 | プロジェクト準備フロー | 仕様評価 | 統括ＰＭ、PM | リスクと問題点分析、顧客合意 | 剪裁
12 | プロジェクト準備フロー | 仕様評価 | PM | 見直し要求を提出 | 剪裁
13 | プロジェクト準備フロー | 仕様評価 | PM、開発チーム、技術部、QA部 | 仕様評価レビュー | 剪裁
14 | プロジェクト準備フロー | 設計パイロット | 開発チーム | 設計手順作成 | 剪裁
15 | プロジェクト準備フロー | 設計パイロット | 開発チーム、技術部、QA部 | 作業手順レビュー | 剪裁
16 | プロジェクト準備フロー | 製造準備 | QA部 | 支援（開発プロセス選定） | 剪裁
17 | プロジェクト準備フロー | 製造準備 | 技術部 | 支援（環境とツール） | 剪裁
18 | プロジェクト準備フロー | 製造準備 | 技術部、QA部 | 支援（パイロット作業） | 剪裁
19 | プロジェクト準備フロー | 製造準備 | 開発チーム、技術部、QA部 | 成果物レビュー | 剪裁
20 | プロジェクト準備フロー | 製造準備 | 開発チーム、技術部、QA部 | 作業手順レビュー | 剪裁
21 | プロジェクト準備フロー | 製造準備 | 開発チーム | IPO作業フローの完備 | 剪裁
22 | 詳細設計作業フロー | 詳細設計書作成 | TL | 手順教育の実施 | 剪裁
23 | 詳細設計作業フロー | 詳細設計書作成 | SE/PG | 外部設計書印刷 | 剪裁
24 | 詳細設計作業フロー | 詳細設計書作成 | TL/SE | 仕様理解レビュー | 剪裁
25 | 詳細設計作業フロー | 詳細設計書Review | PM/SL | 詳細設計サンプリング検査 | 剪裁
26 | 詳細設計作業フロー | 詳細設計書整理 | PM/SL | 品質向上結果確認（ＰＭ） | 剪裁
27 | コーディングとDD作業フロー | Coding | 開発チーム | 仕様書の印刷 | 剪裁
28 | コーディングとDD作業フロー | Coding | 開発チーム | 仕様理解 | 剪裁
29 | コーディングとDD作業フロー | Coding | 開発チーム | 仕様理解成果物作成 | 剪裁
30 | コーディングとDD作業フロー | Coding | 開発チーム | 仕様理解レビュー | 剪裁
31 | コーディングとDD作業フロー | Coding | TL | Coding作業手順教育の実施 | 剪裁
32 | コーディングとDD作業フロー | Coding | CSE | 開発インフラ基盤の構築 | 剪裁
33 | コーディングとDD作業フロー | Coding | SE/PG | 開発インフラ基盤の仕様説明 | 剪裁
34 | コーディングとDD作業フロー | Coding | SE/PG | TestDataを作成し、DBに導入する、完成したsouceをインフラ基盤に入れ、運行してからデバッグする | 剪裁
35 | コーディングとDD作業フロー | Coding | SE/PG | デバッグするうちにTestDataを修正し、デバッグが終了後にｖｓｓへアップロードする | 剪裁
36 | コーディングとDD作業フロー | Coding | TL | 毎日の進捗状況によって動作確認を行い | 剪裁
37 | コーディングとDD作業フロー | DD | TL/SE | 懸案管理フローに従って作業を実施する | 剪裁
38 | PCL作業フロー | PCL作成 | TL | 作業手順教育の実施 | 剪裁
39 | PCL作業フロー | PCLReview | PM/SL/CSE | PCL サンプリング検査 | 剪裁
40 | PCL作業フロー | PCL成果物整理 | PM/SL/CSE | 品質向上結果確認 | 剪裁
41 | UT作業フロー | UT | TL | UT作業手順教育の実施 | 剪裁
42 | UT作業フロー | UT | PMA/SCM | テスト環境を構成し，各UT担当者のテスト環境を分配する | 剪裁
43 | UT作業フロー | UT | PMA/SCM | 毎日規定された時間に最新的なソースを引き取ってテストバージョンを発行する | 剪裁
44 | UT作業フロー | UT | SE/PG | PCLのダウンロードと印刷、DBへのテストデータの導入 | 剪裁
45 | UT作業フロー | UT成果物レビュー | SL | UTサンプリング検査 | 剪裁
46 | UT作業フロー | UT成果物整理 | SL | 品質向上結果確認 | 剪裁
47 | プログラム変更管理フロー | ソース変更/DD確認 | SL/TL | P票をレビューし、ソースの修正方案の適切性とほかのモジュールへの影響を確認 | 剪裁
48 | プログラム変更管理フロー | ソース変更/DD確認 | SE/PG | 修正方法の検討 | 剪裁
49 | プログラム変更管理フロー | ソース変更/DD確認 | SE/PG | 最新ソースのバージョンを確認する | 剪裁
50 | プログラム変更管理フロー | ソース変更/DD確認 | SL/TL/SE | ソースのダウンロードと印刷 | 剪裁
51 | プログラム変更管理フロー | UT確認 | SE/PG | PCLのダウンロードと印刷、DBへのテストデータの導入 | 剪裁
52 | レビュー フロー | レビュー計画 | ＴＬ | レビュー計画の作成 | 剪裁
53 | レビュー フロー | レビュー計画 | TL/SE | 関連資料の理解、準備 | 剪裁
54 | レビュー フロー | レビュー | TL/SE/PG | レビューアと作成担当一緒にレビューする。問題がある場合、レビュー対象に朱書をつけた上に、レビュー報告書に登録する | 剪裁
55 | レビュー フロー | レビュー | QA | レビューの方式とやり方に現地検査を行い | 剪裁
56 | レビュー フロー | レビュー | QA | レビュー效果に評価を行う，問題がある場合には項目チームが再レビュー要求され | 剪裁
57 | 指摘管理フロー | 指摘分析 | QA | 指摘の発生 | 剪裁
58 | 指摘管理フロー | 指摘分析 | QA | 指摘回答の確認 | 剪裁
59 | 指摘管理フロー | 指摘分析 | SL/CSE | 不良修正作業計画の作成 | 剪裁
60 | 指摘管理フロー | 指摘対応 | SE/PG | 設計書のバージョンを確認する | 剪裁
61 | 指摘管理フロー | 指摘対応 | SE/PG | 設計書の修正は、修正した場所に青を表示、修正箇所には欄外に日付を入れて欲しい | 剪裁
62 | 指摘管理フロー | 指摘対応 | SE/PG | 設計書修正履歴の作成 | 剪裁
63 | 指摘管理フロー | 指摘対応 | TL | 修正後設計書と修正前設計書の差分 | 剪裁
64 | 指摘管理フロー | 指摘対応 | QA | P検/指摘確認 | 剪裁
65 | 懸案管理フロー | 内部懸案 | PM/SL/TL/CSE | 手順の教育 | 剪裁
66 | 懸案管理フロー | 外部懸案 | PMA | 懸案翻訳 | 剪裁
67 | 懸案管理フロー | 外部懸案 | PM/SL/TL/CSE | 翻訳確認 | 剪裁
68 | 懸案管理フロー | 外部懸案 | PM/SL/TL/CSE | 回答希望日までに回答がない場合は回答要求を行う | 剪裁
69 | 懸案管理フロー | 外部懸案 | PM/SL/TL/CSE | 懸案分析 | 剪裁
70 | 懸案管理フロー | 外部懸案 | PM/SL/TL/CSE | 課題を提出し、対策をする | 剪裁
71 | 課題管理フロー | - | ＳＬ | 懸案確認 | 剪裁
72 | 進捗管理フロー | 計画作成 | SL | 小日程の確認と調整 | 剪裁
73 | 進捗管理フロー | 進捗フォロー | SL/TL | 朝会：9:10-9:30 テーマ： ①展開事項説明 ②本日作業目標の明確 | 剪裁
74 | 進捗管理フロー | 進捗フォロー | SL/TL | Leader会議：17:30-18:30 進捗まとめ、日程確認、問題点のまとめ。 更新：課題一覧、横展開管理表、ToDo一覧などのドキュメント | 剪裁
75 | 進捗管理フロー | 進捗フォロー | SL | 週報作成：水曜の午後 | 剪裁
76 | 進捗管理フロー | 進捗フォロー | SL/TL | 翌日作業目標を日報に記入する。 | 剪裁
77 | 展開事項フロー | - | SL/CSE | 横展開事項ごとに計画の作成 | 剪裁
78 | 展開事項フロー | - | SL | 展開事項確認 | 剪裁
79 | 展開事項フロー | - | SL | チェックリスト追加確認 | 剪裁
80 | 品質向上作業フロー | Action計画 | QA | QAからの指摘 | 剪裁
81 | 品質向上作業フロー | Action計画 | SL/TL/SE/PG | 不安点の提案 | 剪裁
82 | 品質向上作業フロー | Action計画 | QA | QAからの品質向上の要求 | 剪裁
83 | 品質向上作業フロー | Action実施 | SL/TL/SE/PG | アクションの内容、調査方法、調査内容、予期結果などを説明する | 剪裁
84 | 品質向上作業フロー | Action実施 | SL/TL | 修正要否を判断できるか？ | 剪裁
85 | 品質向上作業フロー | Action実施 | SL/TL | 観点内不良？ | 剪裁
86 | 品質向上作業フロー | Action実施 | SL/TL | 調査範圍、方法及び結果の確認 | 剪裁
87 | 品質向上作業フロー | Action実施 | QA | 品質向上フォロー | 剪裁
88 | 品質向上作業フロー | 不良修正 | QA | サンプリング検査 | 剪裁
89 | 品質向上作業フロー | 不良修正 | QA | 合格判定 | 剪裁
90 | 品質向上作業フロー | 不良修正 | SL/TL | Action結果を報告する | 剪裁
91 | 顧客資料更新作業フロー | - | SL/CSE | 責任者と説明時期を明確にする | 剪裁
92 | 顧客資料更新作業フロー | - | SL/CSE | 顧客送付資料台帳を更新するように、関係作業担当者に通知 | 剪裁

## 見積作業フロー
文档名称 | 报价作业基准 |  |  |  | 文書番号 |  | SB_IT_PR_JA_2020.1.0
文档目的 | 为了规范项目报价的流程，特制定本基准 |  |  |  | 适用范围 |  | 全部
过程图
过程阶段 | 客户侧 |  | 智橋科技
| 设计部门 | 资财部门 | 报价担当 | 项目管理部 |  | 事业部 | 营业管理部门 | 总经理
概算报价阶段
正式报价阶段
报价依赖
1.接收
4.見積書 Review
9.报价提交
正式报价依赖提出
19.报价提交
3.見積作業量评估、概算报价做成
:TO
:CC
:TO
评价
2.登记、指定担当
Yes
决定不做
结束
再报价
接受
No
14.Review
13.正式报价做成
12.接收/登记
Yes
通知
评价
再报价
结束
决定不做
555555
5.审批
6.审批
7.审批
8.审批
15.审批
16.审批
17.审批
18.审批
11.报价跟踪
10.报价存档
20.报价存档

## プロジェクト準備
1．プロジェクト準備フロー
階段 | 顧客 | 総経理室 | 統括ＰＭ | ＰＭ | 開発チーム | 技術部 | QA部
ＰＪ 立ち上げ
[6 empty] | 通知 | 通知
開発計画 作成
仕様評価
Y N
Y
Ｎ
設計 パイロット
製造準備
製造準備
１．ＰＪ立ち上げ情報
２．ＰＪ一覧表
３．作業準備計画作成
４．作業準備計画レビュー
８．体制確定
９．体制評価
１１．ＰＪ教育
１０．ノウハウ教育
１２．教育試験・評価
１３．体制調整
１７．仕様評価
２３．仕様評価レビュー
３３．パイロット作業
３６．作業手順作成
２９．環境とツール
２８．顧客資料整理
３１．開発プロセス選定
３０．支援
３２．支援
３４．支援
３５．成果物レビュー
３７．作業手順レビュー
４２．リスクと問題点管理
４３．準備段階のマイルストーン評価
５．開発計画作成
１４．開発計画レビュー
３９．小日程作成
１５．開発計画承認
４０．小日程確認
動 態 監 視
６．作業方法検討
７．IPO作業流れレビュー
３８．作業手順教育
４１．IPO作業フローの完備
２４．設計パイロット
２６．設計手順作成
２５．設計レビュー
２７．作業手順レビュー
仕様問題があるか？
仕様評価表
２２．仕様見直し
２１．見直し要求を提出
技術部：スキルマップと教育記録によって、教育計画を制定する
QA部：体制内の人員が要求に達成しているかどうか確認し、問題がある場合、社長と各事業部長に報告する。
１６．顧客承認
IPO作業流れ
１８．作業量再見積
作業量の乖離が大きいか？
１９．リスクと問題点分析、顧客合意
２０．合意
教育
管理表
客户未要求的场合，可以使用简易版，客户提供Template的部分，可以直接参照客户提供的内容。
全部プロジェクト実行必要 重点プロジェクト推荐（可剪裁）
普通プロジェクト実行必要 可剪裁

## 詳細設計作業フロー
２．詳細設計作業フロー
段階 | 顧客 | PM/SL/CSE | TL | SE | PG | QA
詳細 設計書 作成
詳細 設計書 Review
詳細 設計書 整理
Ｎ
Ｙ
５． 詳細設計書手順に従って 詳細設計作業を実施する
６．作業完了後、詳細設計書はVSSにアップロード
７．詳細設計書は客観的な原因で完成できなかった場合、制限事項に記入する。
８．小日程に
進捗状況を記入
小日程
１０．レビューフローに従って詳細設計書のレビューを実施する
１７．サンプリング検査
２０．詳細設計書送付
レビュー
報告書
２１．顧客確認
３．仕様理解
２．外部設計書印刷
４．仕様理解レビュー
１．手順教育の実施
合格判定
１８．品質向上作業フローに従って品質向上作業を実施する
小日程
１２．詳細設計サンプリング検査。各担当者の１本目チェッを行う。
１３．問題点の原因と影響範囲を分析する
a.体制、作業方法、プロセスの弱点を分析してから対策を作成し、TLに作業指示し、結果をフォローする
b.少数問題に対しては担当者が自分で修正する
c.共通問題に対しては横展開作業を行う
１１．小日程に進捗状況を記入
検査
報告書
１４．展開管理フローに従って横展開作業を実施する
１９．品質向上結果確認（ＰＭ）
Action
計画/報告書
９．小日程の確認
制限事項
一覧表
１５．詳細設計品質評価
品質評価
報告書
１６．工程間レビュー（品質評価報告書のレビュー）
全部プロジェクト実行必要 重点プロジェクト推荐（可剪裁）
普通プロジェクト実行必要 可剪裁

## コーディングとDD作業フロー
３．Coding作業フロー
段階 | 顧客 | ＰＭ | CSE/SCM | TL | SE | PG | ＱＡ
Coding
N
Ｙ
Y
N
DD
Y
N
N
Y
６．Coding手順に従ってCoding作業を実施する
１２．作業完了後、ソースをアップロード
１６．小日程に進捗状況を記入し、制限事項の項番を備考欄に記入する
１８．SourceとDD CheckListのダウンロードと印刷
不良があるか
２６．Sourceの修正
２７．修正後のソースをアップロードし、指摘の完成時間をレビュー 問題点台帳に記入した後、レビュー担当者に提出
２８．小日程に
進捗状況を記入
２５．Sourceのダウンロード
小日程
Source
DD
チェックリスト
２９．DD完了の品質評価を行う
小日程
８．担当者自己チェック：checklistを利用し、規約の自己チェックを行い
９．ソース修正
問題があるか
１４．毎日の進捗状況によって動作確認を行い
１０．TestDataを作成し、DBに導入する、完成したsouceをインフラ基盤に入れ、運行してからデバッグする
１１．デバッグするうちにTestDataを修正
２２．ＤＤの指摘によってレビュー 問題点台帳に記入し、ＴＬに渡して確認してもらう。
２２．不良分析
Ｂ表確認
レビュー 問題点台帳
制限事項一覧表
問題があるか
２３．不良の共通性分析
５．Coding作業手順教育の実施
制限事項一覧表
２４．展開管理フローに従って横展開作業を実施する
１９．レビュー フローに従ってDD作業を実施する
レビュー 問題点台帳
２０．ＤＤの状況によってDD チェックリストを記入し、制限事項によって、懸案提出することを確認する
１３．毎日コンパイルできるか確認を行い
JAVAの場合はツールを使用し、コードインスぺクションを行う、
COBOLの場合ツールがないので、担当者は自行検査を行う。
懸案提出したか？
２１．懸案管理フローに従って作業を実施する
１７．小日程の確認
展開要否
品質評価
報告書
３０．工程間レビュー（品質評価報告書のレビュー）
１５．客観的な原因で完成できなかった場合、制限事項に記入する
２．仕様理解
３．仕様理解成果物作成
４．仕様理解レビュー
１．仕様書の印刷
仕様理解チェックリスト
作业方法有2种。
①在打印的式样书上，标注对应的式样理解checklist确认内容的相番。
②在式样理解checklist上，填写每个确认观点对应的式样個所。
全部プロジェクト実行必要 重点プロジェクト推荐（可剪裁）
普通プロジェクト実行必要 可剪裁

## PCL作業フロー
４．PCL作業フロー
段階 | 顧客 | PM/SL/CSE | TL | SE | PG | QA
PCL作成
PCL Review
PCL 成果物 整理
Ｎ
Ｙ
２． PCL/TestData作業手順に従ってPCL/TestData作業を実施する
３．PCL/TestDataのアップロード
４．小日程に進捗状況を記入
小日程
６．レビューフローに従ってPCL/TestDataのレビュー作業を実施する
１１．サンプリング検査
検査
報告書
１４．PCL成果物送付
レビュー
報告書
１５．顧客確認
７．小日程に
進捗状況を記入
小日程
１．作業手順教育の実施
合格判定
１２．品質向上作業フローに従って品質向上作業を実施する
８．PCL サンプリング検査。各担当者の１本目チェッを行う。
９．問題の原因と影響範囲を分析する
a.体制、作業方法、プロセスの弱点を分析してから対策を作成し、TLに作業指示し、結果をフォローする
b.少数問題に対しては担当者が自分で修正する
c.共通問題に対しては横展開作業を行う
１０．展開管理フローに従って横展開作業を実施する
１３．品質向上結果確認
Action
計画/報告書
５．小日程の確認
全部プロジェクト実行必要 重点プロジェクト推荐（可剪裁）
普通プロジェクト実行必要 可剪裁

## UT作業フロー
5．UT作業フロー
段階 | 顧客 | PM/SL/CSE | TL | SE | PG | PMA/SCM | QA
UT
N
Y
UT 成果物 レビュー
|  |  | Y | N
Y
N
UT 成果物 整理
Ｎ
Ｙ
納品
消化済
PCL
B票台帳
UT
成果物
２．テスト環境を構成し，各UT担当者のテスト環境を分配する
３．毎日規定された時間に最新的なソースを引き取ってテストバージョンを発行する
４．PCLのダウンロードと印刷、DBへのテストデータの導入
６．UT結果検証：バグがあればB票台帳に記入し、机上消化と客観的な原因で消化できなかった場合、制限事項に記入する
５．UT作業手順に従ってUT作業を実施する
不良があるか
９．小日程に進捗状況を記入する
小日程
１１．レビューフローに従って作業を実施し、制限事項によって、懸案提出することを確認する
レビュー
報告書
１５．小日程に進捗状況を記入
小日程
２１探針/製品検査
合格判定
２４．UT成果物送付し，台帳納品状況を更新する
２５．顧客確認
２２．品質向上作業フローに従って品質向上作業を実施する
１．UT作業手順教育の実施
施
不良があるか
１３．不良の修正
１６．UTサンプリング検査
製品検査
報告書
１７．問題の原因と影響範囲を分析する
a.体制、作業方法、プロセスの弱点を分析してから対策を作成し、TLに作業指示し、結果をフォローする
b.少数問題に対しては担当者が自分で修正する
c.共通問題に対しては横展開作業を行う
１８．展開管理フローに従って横展開作業を実施する
２３．品質向上結果確認
Action
計画/報告書
１４．DD完了版のソースで最新版のソースと差分し、修正内容とB票一致かどうか確認する
一つの問題がB票一枚に対応する
７．不良修正
制限事項一覧表
制限事項一覧
懸案提出したか？
１２．懸案管理フローに従って作業を実施する
１０．小日程の確認
８．展開管理フローに従って横展開作業を実施する
B票分析、確認
横展開必要あるか
Y
N
終了
１９．UT完了の品質評価
２０．工程間レビュー（品質評価報告書のレビュー）
全部プロジェクト実行必要 重点プロジェクト推荐（可剪裁）
普通プロジェクト実行必要 可剪裁

## プログラム変更管理フロー
８．プログラム変更管理フロー
段階 | PMA/SCM | SL/TL | SE | PG | QA
ソース 変更/ DD確認
Y
N
Y
N
UT確認
|  | N | Y
B票
ソース
B票
PCL
差分文件
９．ソースのダウンロードと印刷
１０．ソース修正の差分を確認する
１３．変更点のUT確認
１４．バグがある場合、B票を作成
１２．PCLのダウンロードと印刷、DBへのテストデータの導入
PCL
１５．UT結果のレビュー
１．B票あるいは変更作業票にソース修正方法を決め。
問題はある？
２．B票をレビューし、ソースの修正方案の適切性とほかのモジュールへの影響を確認
５．ソースの修正
４．最新ソースのバージョンを確認する
問題はある？
８．修正後のソースをアップロードし、完成時間をP票に記入した後、レビュー担当者に提出
問題はある？
１６．修正したソースを確認した上、B票にサイン。PGが発見したバグを確認した上、B票にサイン。修正前のソースで最新版ソースと差分し、修正內容とB票一致かどうか確認する
PCL
B票
UT
成果物
６．変更点のPCL作成
７．修正前ソースと修正後ソースの差分を行い、差分ファイル作成
TLがPCLの完備性を確認する、ノンディグレート十分性を確認
「ソース変更/DD確認」段階の担当者とUT確認担当者を同じ担当者。
３．修正方法の検討
１７．問題修正
PCL
B票
UT
成果物
終了
全部プロジェクト実行必要 重点プロジェクト推荐（可剪裁）
普通プロジェクト実行必要 可剪裁

## レビュー フロー
１１．レビュー フロー
段階 | ＴＬ | SE | PG | QA
レビュー 計画
レビュー
指摘 修正
Y
N
レビュー指摘台帳
修正結果
１．レビュー計画の作成
小日程
計画書
２．レビュー対象を印刷し、資料はレビューアに事前配布を行い
レビュー
対象
チェックリスト
４．レビューアと作成担当一緒にレビューする。問題がある場合、レビュー対象に朱書をつけた上に、レビュー報告書に登録する
レビュー指摘台帳
９．レビュー対象を修正する。修正完了日をレビュー指摘台帳に記入する
修正の確認
問題があるか
１０．小日程と計画書に進捗状況を記入
８．レビュー指摘台帳の確認
３．関連資料の理解、準備
６．レビューの時間、規模、摘出不良件数和不良内容をレビュー指摘台帳に記入する
５．レビューの方式とやり方に現地検査を行い
７．レビュー效果に評価を行う，問題がある場合には項目チームが再レビュー要求され
横展開必要？
展開管理フローに従って横展開作業を実施する
全部プロジェクト実行必要 重点プロジェクト推荐（可剪裁）
普通プロジェクト実行必要 可剪裁

## 指摘管理フロー
９．指摘管理フロー
段階 | 顧客 | QA | SL/CSE | TL | SE/PG | SCM
指摘分析
N
Y
Y
N
指摘対応
N Y
Y N
３．指摘の発生
４．指摘の受領
５．不良を指摘台帳に登録する。
７．指摘分析を行い、顧客検収パージョンによるバグ再現すること,バグの有効性を確認し、B票影響範囲バグ原因、対策、分類コードなど記入
８．分析結果の確認
指摘は有効
横展開必要？
１２．不良修正作業計画の作成
１３．指摘回答の確認
指摘
台帳
１．指摘の発生
１０．指摘回答の確認
１１．展開管理フローに従って横展開作業を実施する
２２．指摘台帳中作業状態の更新及び関連担当者のサインを実施
プログラム変更
プログラム変更管理フローを参照
１９．設計書の修正は、修正した場所に青を表示、修正箇所には欄外に日付を入れて欲しい
２１．設計書のアップロード
２３．内部レビューを行う
①修正後の内容を変更要求に合わせるかどうか
②修正後の内容は正確か
③変更履歴は正確か
２２．修正後設計書と修正前設計書の差分
１８．設計書を修正する。
２０．設計書修正履歴の作成
１７．設計書のバージョンを確認する。
指摘
台帳
２３．B票のあらゆる機能の作業がすべて完了から、指摘をクローズ
９．指摘回答の確認
問題があるか？
指摘
台帳
設計書変更？
QA指摘票
QA指摘票
２．指摘の送付
２５．指摘修正の確認
２４．P検/指摘確認
６．顧客指摘を分析とまとめ、ＱＡ検査の対象機能は未発見の原因を記入し、部門に随時指摘情報を報告する
①展開教育必要あるか？
②類似見直し必要あるか？
全部プロジェクト実行必要 重点プロジェクト推荐（可剪裁）
普通プロジェクト実行必要 可剪裁

## 懸案管理フロー
１０．懸案管理フロー
段階 | 顧客 | SCM | PMA | PM/SL/TL/CSE | SE/PG
内部 懸案
N
Y
外部 懸案
N
Y
N
Y
２．懸案の提出
懸案台帳に書き込みます
８．懸案送付
９．懸案回答
１１．担当確認
３．懸案の回答を確認・修正
回答/確認
４．回答確認
５．担当者が当該懸案をクローズ
１２．担当者が当該懸案をクローズ
問題解決?
問題解決？
７．懸案翻訳
翻訳確認
懸案台帳
IPDASS
懸案台帳
IPDASS
懸案の提出は資料依頼と業務内容を主とする。
１0．懸案受取
１．手順の教育
懸案台帳
IPDASS
懸案台帳
IPDASS
懸案台帳
IPDASS
９．回答希望日までに回答がない場合は回答要求を行う
回答できる
回答できない
横展開必要あるか？
横展開
一覧表
展開管理フローに従って横展開作業を実施する
完了
展開必要なし
展開必要ある
６．懸案の確認
１３．懸案の確認
横展開必要あるか？
横展開
一覧表
展開管理フローに従って横展開作業を実施する
完了
展開必要ある
展開必要なし
１５．懸案分析
問題点があるか？
完了
なし
１６．課題を提出し、対策をする
懸案台帳
IPDASS
懸案分析と懸案集計シートを参照する
ある
全部プロジェクト実行必要 重点プロジェクト推荐（可剪裁）
普通プロジェクト実行必要 可剪裁

## 課題管理フロー
１２．課題管理フロー
段階 | 顧客 | PM | CSE | ＴＬ | SE/PG
Ｙ
Ｎ
Ｎ
Ｙ
Y
N
Y
N
Ｎ
Y
１．課題発生
① 識別したリスク
② 発生した問題点
③解決できない技術問題
２．課題の内容、責任者、解决期限を課題管理表に記入する
課題
管理表
内部で解決した？
３．課題調査、分析、対策
８．課題の対策内容、解决時間を課題管理表に記入する
課題
管理表
４．懸案提出
６．懸案回答
各チームに横展要か？
１０．課題クローズ
懸案台帳
課題
管理表
課題解決の為の作業があるか？
７．回答確認
OK？
５．懸案確認
横展開提出
展開事項管理フローを参照
９．作業の展開
結果確認
全部プロジェクト実行必要 重点プロジェクト推荐（可剪裁）
普通プロジェクト実行必要 可剪裁

## 進捗管理フロー
１３．進捗管理フロー
段階 | 顧客 | PM/SL | TL | SE | PG
計画作成
N
Y
進捗 フォロー
１．仕様評価に基づき、中日程の要求によりチーム用小日程を作成
６．朝会：（9:10-9:30）
テーマ：
①展開事項説明
②本日作業目標の明確
９．進捗確認：（15:20-17:00）
TLが担当者とチームごとに本日終了の作業を確認する。
見方：①進捗の確実性。延期の場合、原因分析、対策と見通しがあること。②共通問題点の発見
小日程
７．本日作業の実施
８．進捗纏め：15:00
担当者が本日の進捗を纏め、TLに報告
１０．チームごとに本日作業纏め
OK？
２．チームメンバの意見を求める
３．小日程の調整
小日程
４．チームごとの小日程の纏め
小日程
１１．小日程の更新
１２．Leader会議：（17:30-18:30）
進捗まとめ、日程確認、問題点のまとめ。
更新：課題一覧、横展開管理表、ToDo一覧などのドキュメント
１５．翌日作業目標を日報に記入する。
１３．週報作成：（水曜の午後）
１４．確認
５．小日程の確認と調整
日報
日報
本流程提到的时间仅供参考。项目可根据具体情况而确定。
全部プロジェクト実行必要 重点プロジェクト推荐（可剪裁）
普通プロジェクト実行必要 可剪裁

## 展開事項フロー
１４．展開事項管理フロー
段階 | 顧客 | CSE | SL | TL | SE/PG | QA
N
Y
N
Y
Y
N
１．課題、懸案、指摘、社内不良の共通問題を横展開事項一覧に記入する
６．朝礼または特定会で関係プログラマに横展開する
８．横展開されたプログラマが横展開項目がはっきり分かってから、横展開事項一覧表の確認欄に表示する
横展開
一覧表
７．事項一覧表には横展開時間を記入する
１０．未確認者へ再展開する
４．展開事項を該当チェックリストに書き添える
１１．当該展開事項を閉じる
横展開
一覧表
横展開
一覧表
未確認者あるか？
品質向上作業フローに従って品質向上作業を実施する
完了した作業が修正必要か？
２．横展開事項ごとに計画の作成
３．展開事項確認
９．確認
チェックリストに追加確認するか？
１２．確認
５．チェックリスト追加確認
全部プロジェクト実行必要 重点プロジェクト推荐（可剪裁）
普通プロジェクト実行必要 可剪裁

## 品質向上作業フロー
１５．品質向上作業フロー
段階 | 顧客 | PM/PL/CSE | SL/TL | SE/PG | QA
Action 計画
Action 実施
N
Y
N
Y
不良修正
Ｙ Ｎ
４．お客さんからの品質向上の要求
３．不良分析と品質評価
５．不安点の提案
６．QAからの品質向上の要求
７．Action作成
８．Action日程の作成
９．アクションの内容、調査方法、調査内容、予期結果などを説明する
９．Action調査は調査結果をAction管理表に記入
１２．調査範圍、方法及び結果の確認
修正要否を判断できるか？
プログラム修正
プログラム変更管理フローを参照
１３．品質向上フォロー
１６．Action結果を報告する
Action
計画
１４．Action調査結果により、不良修正的日程を作って、Action管理表に記入
B票
Action
管理表
Action
管理表
１７．Action完了の成果物を送付する
１０．Actionの不良確認
観点内不良？
Action
管理表
Action
検証物
１５．サンプリング検査
合格判定
１．お客さんからの指摘
２．QAからの指摘
全部プロジェクト実行必要 重点プロジェクト推荐（可剪裁）
普通プロジェクト実行必要 可剪裁

## 顧客資料更新作業フロー
１６．顧客資料更新作業フロー
段階 | 顧客 | SCM | SL/CSE | TL/SE/PG
Y
N
N
１．顧客資料送付
２．顧客資料を受取り、顧客送付資料台帳を更新
顧客送付資料台帳
仕様変更かどうか？
仕様変更管理フローを参照
３．CSEと関係リーダに通知
４．責任者と説明時期を明確にする
横展開必要？
横展開
管理フローを参照
５．顧客送付資料台帳を更新するように、関係作業担当者に通知
顧客送付資料台帳
Y
全部プロジェクト実行必要 重点プロジェクト推荐（可剪裁）
普通プロジェクト実行必要 可剪裁

## リリース管理フロー
１８．リリース管理フロー
段階 | TL | SE | PG
ソース新規
ソース修正 （UT完了後／納品後）
２．CVS／SVNから最新のソースをダウンロードし、DD作業を行い。全ての不良修正が完了後に、確認をもらい、DD完了版の備考をCVS／SVNの履歴に記入
１．Coding完了後に、ソースをCVS／SVNにアップロードする
３．UTフローに従ってUT作業を実施する
６．UT完了版のソース、備考（UT完了）をCVS／SVNの履歴に記入
４．UT完了版とDD完了版の差分を行い、全ての修正とB表が一致であるかを確認する
一致？
５．原因を分析し、それに関する担当者に実施改善指示を出す
１．ソース修正の場合、UT完了版（納品版）のバージョンを番号によって、ソースをダウンロードする
２.プログラム変更フローに従ってプログラム変更作業を実施する
３．修正後のソースをにCVS／SVNアップロードする
４．修正完了版とUT完了版（納品版）が差分を行い、P票と一致であるかを確認する。
一致？
完了
完了
５．原因を分析し、それに関する担当者に実施改善指示を出す
６．修正完了版の備考をCVS／SVNの履歷に記入
完了
７．分納時、備考（納品日）をCVS／SVNの履歴に記入、納品管理台帳に記入。
一括納品時、備考（納品日）をCVS／SVNの履歴に記入、納品管理台帳に記入。納品版のソースを物理保存。
納品管理台帳
７．分納時、備考（B票番号など）をCVS／SVNの履歴に記入、納品管理台帳に記入。
一括納品時、備考（B票番号など）をCVS／SVNの履歴に記入、納品管理台帳に記入。納品版のソースを物理保存。
納品管理台帳
全部プロジェクト実行必要 重点プロジェクト推荐（可剪裁）
普通プロジェクト実行必要 可剪裁